## Tabelle1
"Soll" Zeitplan Wake Up Receiver
Monat | September | [10 empty] | Oktober | [22 empty] | November | [20 empty] | Dezember
Kalenderwoche | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51
Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Mo | Di | Mi | Do | Fr
Allgemein | 51 Fr: Abgabe
Pflichtenheft | bar: 38 Mo to 39 Fr
Recherche / Konzept | bar: 38 Mo to 39 Fr
Dokumentation | bar: 40 Mo to 51 Do
Präsentation | bar: 51 Mo to 51 Do
Hardware
Evaluierung | bar: 40 Mo to 41 Fr
Schema Empfänger | bar: 42 Mo to 42 Fr
Schema Sender | bar: 42 Mo to 42 Fr
Layout Empfänger | bar: 42 Fr to 44 Fr
Layout Sender | bar: 42 Fr to 44 Fr
Bestücken | bar: 47 Mo to 47 Di
Testen | bar: 47 Mi to 47 Do
Software
Analyse und Design
Konfiguration der Komponenten | bar: 42 Mo to 42 Fr
E-paper Displaytreiber | bar: 40 Mo to 40 Fr; 45 Mo to 45 Fr
Schnittstellentreiber | bar: 46 Mo to 47 Fr
Optimierung Leistungsverbrauch | bar: 48 Mo to 49 Fr
Meetings
Besprechung mit Betreuer | bar: 38 Di; 39 Di; 40 Di; 41 Di; 42 Di; 43 Di; 44 Di; 45 Di; 46 Di; 47 Di; 48 Di; 49 Di; 50 Di; 51 Di
Teamsitzing | bar: 38 Fr; 39 Fr; 40 Fr; 41 Fr; 42 Fr; 43 Fr; 44 Fr; 45 Fr; 46 Fr; 47 Fr; 48 Fr; 49 Fr; 50 Fr